## 🏠 Dashboard
KAASCHA — EFTERPLAN
Produkt · Bolag · App — samlad plan
📋 Manifest — Riktlinjer & principer
→ Se fliken '📋 Manifest' för full checklista
🏢 Plan – Bolag — Affär, ops & distribution
→ Se fliken '🏢 Plan – Bolag' för full checklista
📱 Plan – App — Funktioner & UX
→ Se fliken '📱 Plan – App' för full checklista
🔑 NYCKELPRINCIPER ATT ALLTID KOMMA IHÅG
📱 Mobile-first — allt designas primärt för mobil
⚡ Friktion = noll — användaren ska aldrig undra 'vad nu?'
🧘 Max 1 beslut per steg — kognitiv belastning minimeras alltid
🤖 Ingen AI i runtime — deterministisk logik i kärnflödet
💬 Copy är handling — 'Gör detta nu', inte 'Kanske kan du…'

## 📋 Manifest
KAASCHA — MANIFEST & RIKTLINJER
Styrande principer för produkt, UX och drift
🧭 GRUND
✓ | Kategori | Regel / Princip
☐ | Syfte | Hjälpa människor hantera praktiska uppgifter efter dödsfall
☐ | Scope | Endast praktiskt – ej terapi
☐ | Mål | Minimal mental belastning för användaren
☐ | Vision | Automatiserad hantering (1-click på sikt)
☐ | Ton | Varm, tydlig, pålitlig
🧠 ANVÄNDARPSYKOLOGI
✓ | Kategori | Regel / Princip
☐ | Primär | Överväldigad (hög mental belastning)
☐ | Sekundär | Osäker på rätt ordning
☐ | Tertiär | Rädd att missa något viktigt
☐ | Kärnbehov | Slippa tänka — systemet leder
☐ | Mål | Användaren ska känna kontroll
🔧 BESLUTSPRINCIPER
✓ | Kategori | Regel / Princip
☐ | Beslut | Allt som inte minskar mental belastning → tas bort
☐ | Beslut | Systemet bestämmer nästa steg — användaren väljer inte
☐ | Beslut | Handling > information
☐ | Beslut | Enkelhet > korrekthet
🤖 AUTOMATIONSNIVÅ
✓ | Kategori | Regel / Princip
☐ | Nu | Assisterad (förbereda, föreslå)
☐ | Fallback | Guidad (steg-för-steg instruktion)
☐ | Framtid | Agent (helautomatiserad)
💬 COPY & TON
✓ | Kategori | Regel / Princip
☐ | Copy | "Gör detta nu"
☐ | Copy | "Nästa steg är…"
☐ | Copy | Ingen fluff — inga onödiga ord
☐ | Copy | Kort och tydligt
☐ | Copy | Beslutsdrivet språk
🔐 TRUST & ETIK
✓ | Kategori | Regel / Princip
☐ | Trust | Minimal datainsamling
☐ | Trust | Full transparens mot användaren
☐ | Trust | Ingen aggressiv monetization
☐ | Trust | Seriös tonalitet i allt
🚫 DO NOT BUILD
✓ | Kategori | Regel / Princip
☐ | Scope | Ingen community-funktion
☐ | Scope | Ingen inspiration / fluff-innehåll
☐ | Scope | Ingen komplex onboarding
☐ | Scope | Ingen feature utan tydlig nytta för användaren

## 🏢 Plan – Bolag
KAASCHA — PLAN FÖR BOLAG
Affärsmodell, distribution och operativt
🧱 GRUND & POSITION
✓ | Kategori | Punkt / Åtgärd
☐ | Position | Tydligaste checklistan efter dödsfall på marknaden
☐ | Målgrupp | Anhöriga i praktisk fas (0–6 månader efter dödsfall)
☐ | Värdeprop | Du missar inget viktigt — vi leder dig hela vägen
💰 MONETIZATION
✓ | Kategori | Punkt / Åtgärd
☐ | Intäkt | Engångsbetalning (149–299 kr)
☐ | Intäkt | Lead generation (jurister, byråer, tjänster)
☐ | Funnel | Gratis preview → betala för full access
📈 DISTRIBUTION & MARKNADSFÖRING
✓ | Kategori | Punkt / Åtgärd
☐ | SEO | Canonical sida med SEO-optimerat innehåll
☐ | SEO | Long-tail frågor (vad gör man när någon dör, etc.)
☐ | LLM | Copy-paste-vänliga svar för AI-trafik
☐ | Forum | Reddit / Facebook-grupper / Flashback
☐ | Partners | Jurister, begravningsbyråer, banker
🧠 TRUST-BYGGANDE
✓ | Kategori | Punkt / Åtgärd
☐ | Trust | Seriös tonalitet i allt kommunikationsmaterial
☐ | Trust | Tydlig avsändare och bolagsinformation
☐ | Trust | Full transparens kring data och prissättning
⚙️ OPERATIVT — SETUP
✓ | Kategori | Punkt / Åtgärd
☐ | Bolag | Registrera F-skatt / bolag
☐ | Betalning | Integrera Stripe för betalningar
☐ | Bokföring | Sätt upp Bokio eller Fortnox
☐ | Domän | Registrera domän (kaascha.se / .com)
☐ | Analytics | Installera analytics (Plausible / GA4)
📊 KPI:ER ATT FÖLJA
✓ | Kategori | Punkt / Åtgärd
☐ | KPI | Conversion rate (gratis → betald)
☐ | KPI | Organisk trafik (SEO)
☐ | KPI | Månadsintäkt (MRR / engångsinköp)
☐ | KPI | Antal leads genererade

## 📱 Plan – App
KAASCHA — PLAN FÖR APP
Funktioner, UX, logik och lansering
🧩 CORE STRUKTUR
✓ | Kategori | Funktion / Krav
☐ | Core | Checklist-flow (steg-för-steg)
☐ | Core | 1 aktiv uppgift visas åt gången
☐ | Core | 2 kommande steg synliga
☐ | Core | Progress-indikator (X av Y klara)
☐ | Core | Expand-vy (valfri total översikt)
🧠 LOGIK & DATA
✓ | Kategori | Funktion / Krav
☐ | Logik | Fördefinierade steg (ingen dynamisk AI)
☐ | Logik | Fast ordning — prioritet: nu / snart / sen
☐ | Logik | Spara progress (localStorage / enkel databas)
☐ | Logik | Deterministisk logik — inga oväntade beteenden
💬 CONTENT PER STEG
✓ | Kategori | Funktion / Krav
☐ | Content | Vad du ska göra (handling)
☐ | Content | Hur du gör det (konkret instruktion)
☐ | Content | Vad du behöver ha framme
☐ | Content | Vad som händer sen
☐ | Content | Tidsangivelse (ca X minuter)
💰 MONETIZATION
✓ | Kategori | Funktion / Krav
☐ | Monetization | Gratis preview (första X stegen)
☐ | Monetization | Paywall vid nyckelsteg
☐ | Monetization | Stripe-integration för betalning
☐ | Monetization | Unlock direkt efter köp — ingen fördröjning
🎨 UX & DESIGN
✓ | Kategori | Funktion / Krav
☐ | UX | 📱 MOBILE-FIRST — all design utgår från mobil
☐ | UX | Minimal design — inget som distraherar
☐ | UX | Snabb laddning (performance-optimerat)
☐ | UX | Inga onödiga distraktioner eller val
☐ | UX | Tydlig visuell hierarki (aktiv uppgift dominerar)
🔐 TRUST I APP
✓ | Kategori | Funktion / Krav
☐ | Trust | Disclaimer (ej juridisk rådgivning)
☐ | Trust | Seriös copy — inga skämt eller lättsam ton
☐ | Trust | Tydlig struktur — användaren vet alltid var de är
🚀 EXPANSION (SENARE FASER)
✓ | Kategori | Funktion / Krav
☐ | Expansion | PDF-export av slutförd checklista
☐ | Expansion | Dela vy med familjemedlem / vän
☐ | Expansion | Konto-system (spara progress i molnet)
☐ | Expansion | Automatisering (skicka brev, kontakta myndigheter)

## 🗓️ Roadmap
KAASCHA — BACKLOG (exakt ordning att avverka)
Börja på T001. Gå inte vidare förrän ticketen är klar. Varje steg gör produkten eller bolaget lite bättre.
✓ | ID | Vad du ska göra | Fas | Källa | Prioritet | Typ
⚙️ FAS 1 — GRUND
💡 Allt annat är blockerat utan detta. Gör det innan du skriver en rad kod.
☐ | T001 | Läs igenom hela Manifest-fliken och bekräfta scope | Fas 1 | 📋 Manifest | 🔴 | Princip
☐ | T002 | Köp domän: kaascha.se (och .com om ledig) | Fas 1 | 🏢 Plan – Bolag | 🔴 | Infra
☐ | T003 | Registrera bolag / enskild firma + ansök om F-skatt | Fas 1 | 🏢 Plan – Bolag | 🔴 | Bolag
☐ | T004 | Öppna företagskonto (Lunar / Swedbank / Revolut Business) | Fas 1 | 🏢 Plan – Bolag | 🔴 | Bolag
✓ | T005 | Skapa GitHub-repo + sätt upp grundprojekt (Next.js rekommenderas) | Fas 1 | 📱 Plan – App | 🔴 | Infra
📱 FAS 2 — BYGG KÄRNAN
💡 Gör bara detta och ingenting annat. Kärnan är produkten.
✓ | T006 | Skissa hela checklist-flödet (alla steg, rätt ordning) på papper | Fas 2 | 📱 Plan – App | 🔴 | Design
✓ | T007 | Bygg vy: visa 1 aktiv uppgift (titel + instruktion) | Fas 2 | 📱 Plan – App | 🔴 | Dev
✓ | T008 | Lägg till 'Klar →'-knapp som avancerar till nästa steg | Fas 2 | 📱 Plan – App | 🔴 | Dev
✓ | T009 | Visa 'Nästa steg är X' under aktiv uppgift | Fas 2 | 📱 Plan – App | 🔴 | Dev
✓ | T010 | Progress-räknare: 'Steg X av Y klara' | Fas 2 | 📱 Plan – App | 🔴 | Dev
✓ | T011 | Spara progress i localStorage (ingen reset vid reload) | Fas 2 | 📱 Plan – App | 🔴 | Dev
✍️ FAS 3 — CONTENT
💡 Content är produkten. Skriv klart allt innan du fortsätter bygga.
✓ | T012 | Skriv alla 20–30 steg: vad göra, hur göra, vad behövs, vad händer sen | Fas 3 | 📱 Plan – App | 🔴 | Content
✓ | T013 | Lägg in prioritering per steg: nu / snart / sen | Fas 3 | 📱 Plan – App | 🔴 | Content
✓ | T014 | Lägg till deterministisk ordning — systemet väljer, inte användaren | Fas 3 | 📋 Manifest | 🔴 | Logik
☐ | T015 | Validera stegordning: intervjua 2–3 verkliga anhöriga | Fas 3 | 📋 Manifest | 🔴 | Research
☐ | T016 | Justera ordning och text baserat på intervjufeedback | Fas 3 | 📋 Manifest | 🔴 | Content
📐 FAS 4 — MOBILE-FIRST UX
💡 Allt designas för mobil. Desktop är bonus.
✓ | T017 | Mobilanpassa layout: stort typsnitt, stora knappar, luft | Fas 4 | 📋 Manifest | 🔴 | Design
✓ | T018 | Ta bort allt som distraherar — inga menyer, sidebars, bilder | Fas 4 | 📋 Manifest | 🔴 | Design
✓ | T019 | Bygg expand-vy: 'Se alla steg' (valfri, kollapsad som standard) | Fas 4 | 📱 Plan – App | 🟠 | Dev
☐ | T020 | Testa på riktig mobil: iOS och Android | Fas 4 | 📱 Plan – App | 🔴 | QA
✓ | T021 | Kontrollera laddningstid < 1 sek på 4G | Fas 4 | 📱 Plan – App | 🟠 | QA
🛡️ FAS 4.5 — UX-POLISH & TILLGÄNGLIGHET
💡 Adresserar UX-audit-feedback. Klar innan soft launch.
✓ | T055 | Dela upp plan i urgency-sektioner: 🔴 Gör direkt / 🟡 Inom en vecka / 🔵 Senare | Fas 4.5 | UX-audit | 🔴 | Dev
✓ | T056 | Lägg till visuell progress-bar i onboarding (tunn bar komplement till dots) | Fas 4.5 | UX-audit | 🔴 | Dev
✓ | T057 | Lägg till offline-banner (navigator.onLine + eventlistener) | Fas 4.5 | UX-audit | 🔴 | Dev
✓ | T058 | Laddningsindikator vid brevgenerering med lugnande text | Fas 4.5 | UX-audit | 🟠 | Dev
✓ | T059 | A11y-pass: aria-labels, fokushantering, kontrast på sekundärknappar (score 40 → 70+) | Fas 4.5 | UX-audit | 🟠 | A11y
🚀 FAS 5 — TRUST & SOFT LAUNCH
💡 Lansera med allt öppet och gratis. Riktiga användare ger data som inget annat kan.
✓ | T022 | Lägg till disclaimer: 'Ej juridisk rådgivning' | Fas 5 | 📱 Plan – App | 🔴 | Legal
✓ | T023 | Skriv 'Om Kaascha'-text (transparent avsändare, ingen anonym tjänst) | Fas 5 | 🏢 Plan – Bolag | 🟠 | Content
✓ | T024 | Gör end-to-end-test: gå igenom hela flödet som ny användare | Fas 5 | 📱 Plan – App | 🔴 | QA
| T025 | Publicera MVP på domänen — allt gratis, ingen paywall än | Fas 5 | 🏢 Plan – Bolag | 🔴 | Launch
☐ | T026 | Dela med 5 personer i målgruppen och samla feedback aktivt | Fas 5 | 📋 Manifest | 🔴 | Research
☐ | T027 | Iterera på de 3 saker som förvirrade användarna mest | Fas 5 | 📋 Manifest | 🔴 | Iteration
💰 FAS 6 — MONETIZATION
💡 Lägg inte till paywall innan du vet att folk faktiskt använder produkten.
x | T028 | Sätt upp Stripe-konto (koppla till domän och företagskonto) | Fas 6 | 🏢 Plan – Bolag | 🔴 | Bolag
x | T029 | Bestäm paywall-punkt (vilket steg är rimligt att låsa?) | Fas 6 | 📱 Plan – App | 🔴 | Beslut
☐ | T030 | Bygg gratis preview: steg 1–5 öppna, resten låsta | Fas 6 | 📱 Plan – App | 🔴 | Dev
x | T031 | Bygg betalflöde: Stripe Checkout → unlock → fortsätt direkt | Fas 6 | 📱 Plan – App | 🔴 | Dev
☐ | T032 | Testa hela köpflödet med Stripe testkort | Fas 6 | 📱 Plan – App | 🔴 | QA
✅ | T033 | Betalmodell beslutad: Gratis = hela checklistan. 149 kr (engangskostnad) = dok + checkpoints + full PDF | Fas 6 | 🏢 Plan – Bolag | 🔴 | Beslut
🏢 FAS 7 — BOLAG & OPS
💡 Infrastrukturen som håller när trafiken ökar.
☐ | T034 | Sätt upp Bokio eller Fortnox (koppla Stripe-intäkter) | Fas 7 | 🏢 Plan – Bolag | 🟠 | Bolag
✓ | T035 | Installera Plausible Analytics (GDPR-vänlig, ingen cookie-banner) | Fas 7 | 🏢 Plan – Bolag | 🟠 | Infra
✓ | T036 | Konfigurera events: step_complete, paywall_hit, purchase | Fas 7 | 🏢 Plan – Bolag | 🟠 | Infra
x | T037 | Sätt upp KPI-dashboard: conversion, trafik, intäkt, leads | Fas 7 | 🏢 Plan – Bolag | 🟠 | Analytics
🔍 FAS 8 — SEO
💡 SEO tar 3–6 månader. Börja tidigt, håll det enkelt och tekniskt korrekt.
✓ | T038 | Skriv canonical landningssida med rätt H1, meta-description och URL-struktur | Fas 8 | 🏢 Plan – Bolag | 🔴 | SEO
✓ | T039 | Skriv 5 long-tail FAQ-sidor (ex: 'vad gör man när mamma dör') | Fas 8 | 🏢 Plan – Bolag | 🟠 | SEO
✓ | T040 | Skriv LLM-vänliga svar: copy-paste-struktur för AI-sökmotorer | Fas 8 | 🏢 Plan – Bolag | 🟠 | SEO
✓ | T041 | Lägg till FAQ structured data (schema.org) på alla sidor | Fas 8 | 🏢 Plan – Bolag | 🟡 | Dev
✓ | T042 | Säkerställ snabb laddning och Core Web Vitals (LCP < 2.5s) | Fas 8 | 📱 Plan – App | 🟡 | Dev
📣 FAS 9 — DISTRIBUTION
💡 Betald trafik är dyrt. Börja med gratis kanaler och bygg flywheel.
☐ | T043 | Posta i Flashback: rätt subforum, hjälpsam ton, länk i botten | Fas 9 | 🏢 Plan – Bolag | 🟠 | Distribution
☐ | T044 | Posta i Facebook-grupper för dödsbo och anhöriga | Fas 9 | 🏢 Plan – Bolag | 🟠 | Distribution
☐ | T045 | Kontakta 3 jurister om lead-partnerskap (provision per lead) | Fas 9 | 🏢 Plan – Bolag | 🟡 | Partnerskap
☐ | T046 | Kontakta 3 begravningsbyråer om partnerskap | Fas 9 | 🏢 Plan – Bolag | 🟡 | Partnerskap
📈 FAS 10 — OPTIMERA & VÄXA
💡 Optimera bara det som fungerar. Bygg inte nytt förrän du vet vad som brister.
☐ | T047 | Analysera drop-off: vilket steg tappar flest användare? | Fas 10 | 🏢 Plan – Bolag | 🔴 | Analytics
☐ | T048 | A/B-testa pris: 149 kr vs 249 kr | Fas 10 | 🏢 Plan – Bolag | 🟠 | Growth
☐ | T049 | Förbättra content på stegen med lägst completion-rate | Fas 10 | 📱 Plan – App | 🟠 | Content
☐ | T050 | Bygg PDF-export av slutförd checklista | Fas 10 | 📱 Plan – App | 🟡 | Dev
☐ | T051 | Koppla Supabase — databas + auth så att flera kan se och ändra progress i realtid | Fas 10 | 📱 Plan – App | 🟡 | Infra
☐ | T052 | Dela-funktion: skicka länk till familjemedlem | Fas 10 | 📱 Plan – App | 🟡 | Dev
☐ | T053 | Konto-system: spara progress i molnet (kräver auth) | Fas 10 | 📱 Plan – App | 🟢 | Dev
☐ | T054 | Automatisering: hjälp skicka brev / kontakta myndigheter | Fas 10 | 📱 Plan – App | 🟢 | Dev
── Fas 4.5 Hotfixes & Innehåll ──
✅ | T064 | Bugg: skip-länk pekar på #main-content (obefintligt id) — fix till #screen-plan | Fas 4.5 | 📱 Plan – App | 🔴 | Dev
✅ | T065 | Bugg: sektionsrubriker ALL CAPS via CSS text-transform — ändra till mixed case (lugnare ton) | Fas 4.5 | 📱 Plan – App | 🔴 | Design
✅ | T066 | Bugg: tagline trunkeras i plan-nav på smal mobil — dölj under 420px | Fas 4.5 | 📱 Plan – App | 🔴 | Design
x | T063 | Innehall: Lagfart hos Lantmateriet (3-manaderfrist vid fastighet) — uppgift tillagd 2026-03-30 | Fas 4.5 | 📱 Plan – App | 🟠 | Content
── Fas 5 Tillväxt & MOAT ──
x | T060 | Checkpoints: push-notis dag 7 / 30 / 90 ("Har du planerat bouppteckningen?") via Service Worker | Fas 5 | 📱 Plan – App | 🟠 | Dev
x | T061 | SEO: 3–4 statiska landingssidor (checklista-dodsbo, vad-gora-nar-nagon-dor, bouppteckning-guide) | Fas 5 | 📱 Plan – App | 🟠 | Growth
x | T062 | Telemetri: utokade Plausible-events — Onboarding Step, Checkbox Toggle, Note Saved (implementerat 2026-03-30) | Fas 5 | 📱 Plan – App | 🟡 | Analytics
── Fas 10 Nya funktioner ──
x | T067 | Räkningsöversikt: registrera inkomna räkningar (manuellt eller OCR-foto) + markera som betald — dödsboansvarig tappar lätt koll utan betalningshistorik | Fas 10 | 📱 Plan – App | 🟡 | Dev
x | T068 | Anteckningsfält: lägg till fritextfält per uppgift (och ev. per sektion) för löpande noteringar — används för tex kontaktnamn, datum, referensnummer | Fas 10 | 📱 Plan – App | 🟡 | UX
✅
? | T069 | Tillg?nglighet: st?d f?r r?stinmatning i appen (tal till text) som alternativ till att skriva | Fas 10 | ?? Plan ? App | ?? | UX
?? FAS 11 ? TRAFIK SPRINT (30 dagar)
? | T070 | [2026-04-13] W1: Verifiera Search Console + skicka sitemap + kontrollera indexstatus. ?gare: Jonas | Fas 11 | SEO Sprint | ?? | SEO
? | T071 | [2026-04-14] W1: Publicera landningssida 'dodsbo-checklista-7-dagar' med internl?nkar fr?n startsidan. ?gare: Jonas + Codex | Fas 11 | SEO Sprint | ?? | SEO
? | T072 | [2026-04-15] W1: Publicera landningssida 'bouppteckning-tidslinje' med FAQ schema. ?gare: Jonas + Codex | Fas 11 | SEO Sprint | ?? | SEO
? | T073 | [2026-04-16] W1: S?tt dashboard-vy f?r trafik->onboarding->plan generated (baseline). ?gare: Codex | Fas 11 | Analytics Sprint | ?? | Analytics
? | T074 | [2026-04-20] W2: Publicera Flashback-inl?gg (hj?lpsam ton, l?nk sist) och logga svar. ?gare: Jonas | Fas 11 | Distribution | ?? | Distribution
? | T075 | [2026-04-21] W2: Publicera i 3 Facebook-grupper (icke-reklam, praktisk hj?lp). ?gare: Jonas | Fas 11 | Distribution | ?? | Distribution
? | T076 | [2026-04-22] W2: Publicera 1 Reddit-resurspost med konkret checklista + CTA till Efterplan. ?gare: Jonas | Fas 11 | Distribution | ?? | Distribution
? | T077 | [2026-04-23] W2: Outreach till 10 begravningsbyr?er + 10 jurister med delbar resurssida. ?gare: Jonas | Fas 11 | Partnerskap | ?? | Partnerskap
? | T078 | [2026-04-27] W3: Kontakta 3 jurister om lead-samarbete (pilotuppl?gg). ?gare: Jonas | Fas 11 | Partnerskap | ?? | Partnerskap
? | T079 | [2026-04-28] W3: Kontakta 3 begravningsbyr?er om partnerpilot. ?gare: Jonas | Fas 11 | Partnerskap | ?? | Partnerskap
? | T080 | [2026-04-29] W3: Skicka mediepitch till 5 redaktioner + f?lj upp inom 48h. ?gare: Jonas | Fas 11 | PR | ?? | PR
? | T081 | [2026-05-04] W4: Analysera drop-off och prioritera 3 st?rsta tappsteg f?r ?tg?rd. ?gare: Codex + Jonas | Fas 11 | Analytics | ?? | Analytics
? | T082 | [2026-05-05] W4: Optimera topp 3 landningssidor (title/H1/intro/CTA) utifr?n data. ?gare: Jonas + Codex | Fas 11 | SEO | ?? | SEO
? | T083 | [2026-05-06] W4: Veckoreview KPI (organisk trafik, CTR, onboarding start, plan generated) + ny 14-dagars plan. ?gare: Jonas | Fas 11 | Growth | ?? | Growth